# Приложение

к приказу МБДОУ № 46

г. Невинномысска

от «09» января 2018 г. № ___

# Отчёт о выполнении мероприятий Программы развития

на 2017-2019 г.г.

МБДОУ № 46 г. Невинномысска

2017 г.

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад комбинированного вида № 46» города Невинномысска создано в связи с изменением типа на основании постановления администрации города Невинномысска Ставропольского края от 30.06.2011г. № 2117 «О создании муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад комбинированного вида № 46» города Невинномысска путем изменения типа муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад комбинированного вида № 46» города Невинномысска.

Учреждение функционирует на основании Устава, утверждённого приказом управления образования от 22.12.2015 г. № 649-од и лицензии, выданной министерством образования и молодёжной политики Ставропольского края от 19.07.2016 года  № 4965.

Проектная мощность МБДОУ составляет 209 человек. Среднесписочный состав в 2017 г. – 230 человек.

В МБДОУ функционируют 11 групп, из них: 7 – общеразвивающие, 4- компенсирующие, для детей с нарушением зрения.

Для реализации Программы развития в 2017 года решались следующие задачи:

- пополнение и обновление развивающей предметно-пространственной среды на прогулочных участках;

- расширение спектра дополнительных образовательных услуг;

- укрепление и развитие материально-технической  базы.

Пополнение и обновление развивающей предметно-пространственной среды на прогулочных участках

Прогулочные участки гр. № 1,5,7,8 детского сада оснащены новыми игровыми домиками. В Учреждении продолжилась работа по экологизации территории: посажена кленовая аллея, ельник, берёзовая роща. Продолжается работа по озеленению рапаток и клумб.

Приобретено оборудование метеостанции на сумму 42803,43 рублей.

# Расширение спектра дополнительных образовательных услуг

Для решения этой задачи был проведены следующие мероприятия:

Для реализации в 2017 года разработаны программы платных образовательных услуг по:

- реализации дополнительной общеразвивающей программы

Ритмическая мозаика: (Программа по ритмической пластике для детей дошкольного и младшего школьного возраста). Буренина А. И. – СПб.: ЛОИРО, 2000. (обучение детей хореографии);

- реализация дополнительной общеразвивающей программы  по  программе «По дороге к Азбуке» (авт. Р.Н. Бунеев, Е.В. Бунеева, Т.Р. Кислова). – М.: Баласс, 2014 г. (обучение детей грамоте).

- реализация дополнительной общеразвивающей программы по ТРИЗ-РТВ для детей дошкольного возраста «Росток» (авт. Страунинг А.М.). – Обнинск: ООО «Росток», 1998 г.

Средняя численность обучающихся, посещающих платные образовательные услуги за 2016-2017 уч.год и 2017-2018 уч.г. составила 139 чел (72%).от общего количества детей, посещающих учреждение, что выше запланированных показателей на 33%.

Данных показателей удалось достичь за счёт привлечения детей младшего и среднего дошкольного возраста и расширения спектра оказываемых услуг.

# Укрепление и развитие материально-технической  базы

Для решения этой задачи был проведены следующие мероприятия:

1. В 2017 году был произведён ремонт гр. № 6, № 7, № 9, № 10, что составило 36 % от общего количества групп, что выше запланированных показателей на 23%.

2. 4 групповые ячейки были оснащены новой мебелью – шкафчиками и кроватями, что составило также 36% от общего количества групп, что выше запланированных показателей на 23%.

# СВЕДЕНИЯ

об источнике информации и методике расчета

индикаторов достижения целей программы

и показателей решения задач программы

| N п/п | Наименование индикатора достижения цели программы и показателя решения задач программы | Единица измерения | Источник информации (методика расчета)* | Временные характеристики индикатора достижения цели программы и показателя решения задачи подпрограммы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Программа развития муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад комбинированного вида № 46» города Невинномысска (на 2017-2019 годы) |
| 1.2. | Цель: обеспечение высокого качества предоставления дошкольного образования, в соответствии с запросами родителей (законных представителей) воспитанников МБДОУ № 46 г. Невинномысска |
| 1.2.1 | доля родителей (законных представителей) удовлетворенных качеством оказываемых муниципальных услуг на конец календарного года | проценты | Результаты социологического опроса | 25 декабря 2017 г., 25 декабря 2018 г., 25 декабря 2019 г. |
| 1.3. | Задача 1: пополнение и обновление развивающей предметно-пространственной среды на прогулочных участках |
| 1.3.1. | доля прогулочных участков оснащенных развивающей предметно- пространственной средой | проценты | У= 4/11x100=36 | 25 декабря 2017 г., 25 декабря 2018 г., 25 декабря 2019 г. |
| 1.4. | Задача 2: расширение спектра дополнительных образовательных услуг |
| 1.4.1. | доля родителей (законных представителей) удовлетворённых качеством дополнительного образования от общего количества воспитанников | проценты | 100 | 25 декабря 2017 г., 25 декабря 2018 г., 25 декабря 2019 г. |
| 1.4.2. | доля детей, охваченных услугами дополнительного образования от количества воспитанников с 3 до 7 лет на конец календарного года | проценты | П139/193x100=72 | 25 декабря 2017 г., 25 декабря 2018 г., 25 декабря 2019 г. |
| 1.5. | Задача 3: укрепление и развитие материально-технической базы МБДОУ |
| 1.5.1. | доля отремонтированных помещений на конец календарного года | проценты | Г=4/11x100=36 | 25 декабря 2017 г., 25 декабря 2018 г., 25 декабря 2019 г. |
| 1.5.2. | доля групповых ячеек, оснащенных мебелью на конец календарного года | проценты | Т=4/11x100=36 | 25 декабря 2017 г., 25 декабря 2018 г., 25 декабря 2019 г. |

# Заведующий МБДОУ № 46

г. Невинномысска                                                                           Е. М. Зубенко